## Hoja1
Diagrama de Gantt — Sistema Inteligente de Control de Hábitos
Fase / Actividad | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Responsable
1. PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS
Definición del problema y alcance | [13 empty] | Todos | bar: S3
Objetivos y propuesta de innovación | [13 empty] | Todos | bar: S3
Requisitos funcionales | [13 empty] | Int. 1 + 2 | bar: S3 to S4
Requisitos no funcionales | [13 empty] | Int. 2 + 3 | bar: S3 to S4
Definición de funcionalidades de IA | [13 empty] | Int. 1 + 4 | bar: S4
2. DISEÑO DEL SISTEMA
Arquitectura general | [13 empty] | Int. 1 | bar: S4 to S5
Diseño de base de datos | [13 empty] | Int. 2 | bar: S5 to S6
Diseño de interfaz y prototipos | [13 empty] | Int.3 | bar: S5 to S6
Diseño del módulo de IA | [13 empty] | Int. 1 + 4 | bar: S5 to S6
Diseño del flujo del asistente | [13 empty] | Int. 3 + 4 | bar: S6
3. DESARROLLO DEL SISTEMA
Configuración del entorno | [13 empty] | Int. 1 | bar: S6
Desarrollo de base de datos | [13 empty] | Int. 2 | bar: S6 to S7
Desarrollo del backend | [13 empty] | Int. 1 | bar: S6 to S9
Desarrollo de interfaz | [13 empty] | Int. 3 | bar: S6 to S10
Registro y seguimiento de hábitos | [13 empty] | Int. 4 | bar: S7 to S9
Metas y progreso | [13 empty] | Int. 2 + 4 | bar: S8 to S10
4. ASISTENTE INTELIGENTE
Preparación de datos del usuario | [13 empty] | Int. 1 + 2 | bar: S7 to S8
Motor de recomendaciones | [13 empty] | Int. 1 + 4 | bar: S8 to S10
Recordatorios inteligentes | [13 empty] | Int. 2 | bar: S9 to S10
Recomendación de horarios y actividades | [13 empty] | Int. 3 + 4 | bar: S9 to S11
Detección de hábitos con bajo cumplimiento | [13 empty] | Int. 1 + 4 | bar: S10 to S11
Integración del asistente con el sistema | [13 empty] | Todos | bar: S11 to S12
5. INTEGRACIÓN Y PRUEBAS
Integración de módulos | [13 empty] | Todos | bar: S12
Pruebas funcionales | [13 empty] | Int. 1 + 2 | bar: S12 to S13
Pruebas del asistente IA | [13 empty] | Int. 3 + 4 | bar: S12 to S13
Corrección de errores | [13 empty] | Todos | bar: S13 to S14
Pruebas de usabilidad | [13 empty] | Int. 3 + 4 | bar: S14
6. DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA
Documentación técnica | [13 empty] | Int. 2 | bar: S13 to S14
Manual de usuario | [13 empty] | Int. 3 | bar: S14
Evaluación de resultados | [13 empty] | Todos | bar: S14
Preparación de presentación | [13 empty] | Todos | bar: S14 to S15
Entrega final